Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA - projekt

zawarta dnia ……….2025 r. w Uniejowie pomiędzy:

Geotermią Uniejów im. Stanisława Olasa  Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kościelnicka 44,
 99-210 Uniejów, 
NIP: 8281257768 REGON 730989997
Adres e-mail: bok@geotermia-uniejow.pl.
Telefon: 63 288 95 20 

reprezentowaną przez: 
Panią Beatę FRONTCZAK-SKRZYPIŃSKĄ- Prezes Zarządu
Panią Joannę ŁUCZAK – Prokurenta ,

zwaną dalej „Zamawiającym" 
a
…………………………………
…………………………………
…………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą" 

Umowę zawarto w konsekwencji wyboru złożonej oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr GEOTERMIA.ZO - 6/2025

o następującej treści:

§ 1
1. wykonanie zagłowiczenia otworu Uniejów PIG/AGH-2 , wymianę pompy głębinowej oraz przewodu tłocznego pompy na rury S316.
Zakres prac objętych zapytaniem ofertowym:
1)	Sporządzenie Projektu technicznego części naziemnej zagłowiczenia otworu Uniejów PIG/AGH-2 oraz wykonywanych prac na otworze (zatwierdzone przez KRZG).
2)	Wykonanie nowego zagłowiczenia ze stali S316,
3)	Demontaż obudowy odwiertu,
4)	Zatłoczenie otworu roztworem solanki do zredukowania nadciśnienia,
5)	Demontaż istniejącego zagłowiczenia odwiertu oraz demontaż pompy głębinowej na rurach stalowych DN 100
6)	Konserwacja części dolnej zagłowiczenia otworu,
7)	Złożenie posiadanego zestawu pompowego Schlumbergera, 
8)	Zapuszczenie pompy głębinowej na rurach DN 100,
9)	Montaż nowego zagłowiczenia ze stali S-316,
10)	Kompleksowe wykonanie oprzyrządowania elektroniczno-pomiarowego otworu wraz z włączeniem systemu sterująco-eksploatacyjnego Geotermii,
11)	Wykonanie pompowań testowych i rozruch – ok. tygodnia. 

W zakresie wykonanych prac należy uwzględnić zakup:
•	Sondy głębinowej.
•	Ewentualny zakup pompy w przypadku braku możliwości wykorzystania posiadanych pomp
•	Przewód zasilający pompę ok. 180 mb (w przypadku braku możliwości wykorzystania przewodu posiadanego przez Zamawiającego).

2. Przedmiotem zamówienia są prace na otworze geotermalnym PIG/AGH-2, wykonanie niezbędnych działań instytucjonalnych i administracyjnych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, zatwierdzeń i dokonaniem stosownych zgłoszeń. Odwiert geotermalny PIG/AGH-2 – znajduje się na terenie zakładu Geotermia Uniejów. Jest odwiertem produkcyjnym, z którego wydobywa się wodę. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zakres prac wskazany w ust. 1.
[bookmark: _Hlk202721006]3. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy oraz dysponować odpowiednimi uprawnieniami, gdyby ich posiadanie okazało się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie niezbędne prace przygotowawcze oraz wykonać wszelkie inne konieczne prace niezbędne do osiągnięcia celu wskazanego w Umowie.  
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym z poszanowaniem aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie środowiska naturalnego.
6. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne, socjalne itp. oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę. 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem prac. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dostawy pompy lub / oraz przewodu zasilającego, jeżeli będzie możliwość wykorzystania pompy lub / oraz przewodu zasilającego posiadanych przez Zamawiającego – w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone o wskazaną w ofercie wartość pompy lub / oraz przewodu zasilającego. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia z tytułu rezygnacji z dostawy pompy lub / oraz przewodu zasilającego. 

§2
1. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności zapoznał się z udostępnianymi materiałami dołączonymi do postpowania o udzielenie zamówienia publicznego (zapytania ofertowego), a także poznał istniejący stan faktyczny. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zapytania ofertowego) oraz, że warunki wykonywania zamówienia są mu znane.  
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.  

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zakresie określonym w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją (w tym dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz prawem geologicznym i górniczym, zasadami wiedzy technicznej i wymogami uzgodnień z Zamawiającym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią zapytania ofertowego i dołączoną do niego dokumentacją oraz oświadcza że nie wnosi do niej uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na miejsce wiercenia materiały i sprzęt 
niezbędny do wykonania umowy. W tym zakresie Strony ustalają, iż:  
a) Zamawiający będzie miał prawo wcześniejszego dokonania inspekcji urządzeń i sprzętu Wykonawcy w dowolnym czasie,  
b) Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymywanie sprzętu w trakcie trwania Umowy w dobrym stanie technicznym. W tym zakresie Wykonawca zapewnia, że wszystkie stosowne dokumenty i świadectwa jakości odnoszące się do sprzętu Wykonawcy (np. protokoły pokontrolne, świadectwa zgodności wydane przez organy legalizacyjne, itp.) są aktualne i mogą być na żądanie udostępnione Zamawiającemu, 
c) Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały Wykonawcy, dostarczone w ramach niniejszej Umowy, nadają się do wykorzystania zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem lub przeznaczeniem podanym w niniejszej Umowie.
d) Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i uzyska jego pisemną zgodę, o każdej potencjalnej potrzebie zastąpienia jakiegokolwiek sprzętu lub materiału Wykonawcy innych niż wyspecyfikowane w niniejszej Umowie.  
4. Wykonawca zobowiązuję się do zatrudnienia osób posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W tym zakresie, Wykonawca zapewni wyszkolonych  i doświadczonych pracowników ze wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami. Wykonawca gwarantuje, że pracownicy Wykonawcy mają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania prac, są biegli w obsłudze i konserwacji sprzętu Wykonawcy, a Wykonawca wykorzysta ich najlepsze doświadczenie do realizacji prac zapewniając tym samym, że prace będą wykonywane z właściwą starannością i zgodnie z najlepszymi standardami.  
5. Zamawiający ma prawo do ustanowienia swojego przedstawiciela w trakcie prac wykonywanych przez Wykonawcę w celu bieżącego nadzorowania realizacji Umowy, podejmowania decyzji w imieniu Zamawiającego. 
6. Zmiana zakresu prac wykraczająca poza zakres umowy, wymaga uprzedniej zmiany umowy (aneksu).  

§4.
1. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie wykonywania prac będzie:  
……………………………………………………………… 

§5.
1. Przedstawicielem Zamawiającego – koordynatorem będzie: ……………………………… 

III. Podwykonawcy

§ 6.
1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy może z zachowaniem formy pisemnej zawrzeć umowę o podwykonawstwo robót budowlanych oraz umowę o podwykonawstwo usług lub dostaw zlecanych przez wykonawców robót budowlanych albo przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót budowlanych. 
2. Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia o zapłacie podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane świadczenie. Odmienna od zapłaty wynagrodzenia forma rozliczeń, podobnie jak odmienna od pisemnej forma zawartej umowy, świadczy o zawarciu umowy innej niż umowa o podwykonawstwo będzie traktowana przez Zamawiającego jako naruszenie warunków zapytania ofertowego lub umowy z Wykonawcą. 
3. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych oznacza umowę o roboty budowlane zawartą między zleceniodawcą będącym wykonawcą robót budowlanych albo podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych, a zleceniobiorcą będącym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych. 
4. Zawarcie umów o podwykonawstwo robót budowlanych, o których mowa w § 6 ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą. Zmiana umowy na roboty budowlane z Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt zmiany umowy z podwykonawcą bez względu na wprowadzony projektem zakres zmian.
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni nie zgłosił na piśmie zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub zmianę umowy z podwykonawcą.  
6. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy (jej zmiany) o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w szczególności jeżeli: 
a) nie będzie spełniać wymagań określonych w zapytaniu ofertowym lub umowie z Wykonawcą 
b) będzie przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
c) suma wartości przedłożonych Zamawiającemu do akceptacji umów o podwykonawstwo przekroczy określoną w niniejszej umowie wartość ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy. 
Zapisy zawarte w zdaniu poprzednim mają również zastosowanie do sprzeciwu Zamawiającego wobec zawartej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych i jej zmian. 
7. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapisy § 6  ust. 2-6 stosuje się odpowiednio. 
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 
9. Wykonawca zamierza powierzyć część robót podwykonawcom w zakresie określonym w ofercie z dnia ………………….2025 W przypadku gdyby konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wyniknie w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo w przedmiotowym zakresie. Zamawiający ma prawo odmówić udzielenia takiej zgody. 
10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i jednocześnie powinien być ustalony w taki sposób  aby przypadała wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy przez Zamawiającego ( za zakres zlecony Podwykonawcy) 
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.   

IV. Prawa i obowiązki stron umowy

§7
1. Zamawiający zobowiązany jest do : 
1.1. protokolarnego udostępnienia terenu na którym realizowane będą prace w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu technicznego przez Kierownika Ruchu ZG.
1.2. odbiór Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy i zapłata wynagrodzenia,  
1.3. nieodpłatnego wskazania i udostępnienia miejsca na zorganizowanie zaplecza techniczne i socjalne na działce Zamawiającego, które czasowo zostanie wyłączone z innego użytkowania,  
1.4. przystąpienia do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminach określonych w niniejszej umowie,  
1.5. zabezpieczenia środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego,  
1.6. wyznaczanie terminów ,organizacji oraz przeprowadzania narad koordynacyjnych (jeżeli okażą się niezbędne). 
2. W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczeniu Zamawiającemu w dniu podpisania umowy harmonogramu, określającego planowaną kolejność prac oraz  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów prac. Harmonogram musi być aktualizowany i wskazywać zaawansowanie rzeczowe robót. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany niniejszej umowy (aneksu).  
3.Wykonawca wykona projekt techniczny części naziemnej zagłowiczenia otworu Uniejów PIG/AGH-2 oraz wykonywanych prac na otworze, dostarczy na swój koszt i ryzyko sprzęt i materiały niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy na miejsce wykonania Umowy, to jest na miejsce realizacji prac, takim środkiem transportu, jaki Wykonawca uzna za najbardziej odpowiedni w danych warunkach. Dostarczone materiały i urządzenia powinny spełniać odpowiednio wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz do stosowania w zakładach górniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
4.Ponadto Wykonawca zobowiązuję się do:  
a) ustanowienia właściwie umocowanych i wykwalifikowanych przedstawicieli do uczestnictwa we wszystkich etapach wykonywania Przedmiotu Umowy, upoważnionych do dokonywania uzgodnień, podejmowania decyzji techniczno‐organizacyjnych we wszystkich sprawach, dotyczących wykonania przedmiotowej Umowy,  
b) zatrudnienia, w zakresie wykonania Powierzonych Prac, osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje wymagane przepisami prawa,   
c) umożliwienia wstępu na teren prac wszelkim osobom, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz udostępnienie im informacji i danych objętych tą ustawą. 
d) zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza budowy,  
e) wykonania wszelkich niezbędnych oznakowani i zabezpieczeń związanych z czasową organizacją ruchu prowadzonych przez siebie robót oraz z ich bieżącą konserwacją,  
f) przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia umów zawartych z Podwykonawcami robót,  
g) wykonania własnym staraniem i na własny koszt na okres realizacji przedmiotu umowy i na jej potrzeby zasilania terenu budowy w wodę i energię elektryczną (pobór wody i energii dla potrzeb budowy i zaplecza budowy należy opomiarować) oraz zapewnienia łączności telefonicznej z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie robót, oraz bieżące ponoszenie kosztów za zużyte media,  
h) Zabezpieczenia prac przed skutkami warunków atmosferycznych , za wyjątkiem działania siły wyższej, 
i) Usunięcia własnym staraniem i na własny koszt zbędnych i niewykorzystanych materiałów poza teren wykonywania prac, oraz zagospodarowania na własny koszt wytworzonych odpadów z przestrzeganiem przepisów formalno-prawnych wynikających z Ustawy o odpadach. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonania stosownych opłat. 
5.W zakresie organizacji wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:  
a) współpracy z innymi uczestnikami prac wykonywanych na terenie realizacji prac, wskazanymi przez Zamawiającego i w tym zakresie do uzgodnienia z nimi terminów i zasad wykonywania prac,  
b) informowania Zamawiającego o wszelkich istotnych zdarzeniach, związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy oraz innych prac wymagających uczestnictwa Zamawiającego,  
c) utrzymywania terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.  
d) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, oraz zwoływania narad technicznych i koordynacyjnych w trakcie trwania umowy oraz sporządzania sprawozdań z tych narad. Kopie sprawozdań Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie trzech dni od dnia narady.  
e)  Zgłaszania przedmiotu umowy do odbioru końcowego i ostatecznego , robót / prac zanikających lub ulegających zakryciu i uczestniczenia w czynnościach odbiorowych,  
f)  Przerwania prac na pisemne żądanie Zamawiającego wraz z zabezpieczeniem wykonanych prac przed ich zniszczeniem, 
g) Dokonania zwrotu terenu prac co zostanie potwierdzone na piśmie przez Zamawiającego a brak  takowego dokumentu oznacza domniemanie faktycznie nie dokonania zwrotu terenu prac.  
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie prac.  
7. Wykonawca zabezpieczy teren prac i zapewni ubezpieczanie majątkowe mienia: 
maszyn, urządzeń i środków transportu od ryzyka ich utraty lub uszkodzenia w pełnym zakresie. Od chwili przekazania przez Zamawiającego terenu pod plac budowy, Wykonawca ponosi za niego pełną odpowiedzialność. 
8. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za właściwy charakter i bezpieczeństwo wszelkich działań oraz metod wykonania prac będących przedmiotem Umowy, przy uwzględnieniu najwyższych standardów staranności, ponosi odpowiedzialność w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę prac w otworze lub w związku z otworem. W szczególności, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania szczególnej dbałości w zakresie ochrony środowiska i gospodarki materiałami i odpadami zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.  
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie okoliczności i szkody wynikłe w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę prac w otworze geotermalnym lub w związku z otworem geotermalnym, w zakresie w jakim są one następstwem niezachowania przez Wykonawcę należytej staranności. W tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkód wyrządzonych Zamawiającemu i osobom trzecim. W szczególności, ale nie wyłącznie, powyższe dotyczy szkód w środowisku naturalnym. W ramach zobowiązania, o którym mowa powyżej, Wykonawca pokryje w szczególności wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z jakimkolwiek bezprawnym działaniem Wykonawcy związanym z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy oraz w związku z jakimikolwiek działaniami lub zaniechaniami Wykonawcy związanymi z wykonaniem niniejszej Umowy noszących znamiona niedbalstwa.   
10. W przypadku, gdy w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy zaistnieją jakiekolwiek szkody dotyczące środowiska naturalnego, wówczas Wykonawca pokryje wszelkie związane z tym szkody wyrządzone środowisku naturalnemu, np. skażenie gleby, wód gruntowych, powstałe na wskutek działań niezależnie od czasu i miejsca ich ujawnienia.   

V. Termin wykonania

§8.
1. Rozpoczęcie - niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,  
2. Zakończenie: w terminie do 29.08.2025 r. 
3. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę wykonania wszelkich prac oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
4.Wykonawca musi zgłosić Przedmiot umowy do odbioru z 5 dniowym wyprzedzeniem. 

VI. Odbiory

§ 9
Wymagania ogólne

1.Strony postanawiają, że przedmiot niniejszej umowy będzie odbierany w odbiorze końcowym prac oraz odbiorze pogwarancyjnym. Z każdego rodzaju odbioru zostanie sporządzony protokół. 
2.Odmowa uczestnictwa w jakichkolwiek czynnościach odbioru prac, niestawienie się w wyznaczonym terminie czy też  odmowa podpisania któregokolwiek protokołu odbioru prac stanowi poważne naruszenie obowiązków każdej  ze stron i stanowi podstawę do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 13 umowy. 
3.Wykonawca obowiązany jest powiadamiać Zamawiającego o proponowanych terminach 
przeprowadzenia odbiorów wg następujących zasad:  
– dla końcowego odbioru robót: najpóźniej 5 (słownie: pięć) dni przed planowanym terminem odbioru. 
– - dla odbioru pogwarancyjnego: na dwa miesiące przed upływem okresu gwarancji; jeżeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o tym odbiorze, wówczas Zamawiający może przystąpić do odbioru w terminie przez siebie ustalonym, o którym powiadomi Wykonawcę. 

§ 10
Odbiór końcowy

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru wykonania przedmiotu umowy będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  
2. Odbioru końcowego  prac dokonają wskazani w niniejszej umowie przedstawiciele Stron. Wszelkie czynności dokonane w trakcie odbioru odnotowane zostaną w protokole odbioru.   
3. Wadliwe wykonanie prac i termin na ich usunięcie na danym etapie zgłoszone będzie przez przedstawiciela zamawiającego w trakcie odbioru. Jeżeli wadliwe wykonanie zostanie stwierdzone przed odbiorem końcowym Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowną informację oraz wyznaczy termin na usunięcie wad.  
4. Końcowy protokół odbioru będzie zawierał w szczególności faktyczny zakres wykonanych prac, ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W protokole odbioru końcowego Strony odnotują, czy zgłoszone przez Zamawiającego w trakcie realizacji prac zastrzeżenia, co do wykonanych prac zostały usunięte.  
5. Protokół odbioru dla swej ważności wymaga podpisu wskazanych w Umowie przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Strony zobowiązane są podpisać Protokoły Odbioru, przy czym takiemu podpisaniu może towarzyszyć zgłoszenie do protokołu odbioru uwag i zastrzeżeń odnoszących się do odbieranych prac oraz wskazanie terminu na usunięcie tych wad.  
6. Strony muszą podpisać protokół, również w przypadku wypełnienia go tylko w części w przypadku przerwania czynności odbioru do czasu usunięcia wad. W takim przypadku po usunięciu wad strony sporządzają nowy protokół, w którym należy na wstępie zaznaczyć, iż stanowi on kontynuację czynności odbioru i wypełnić go w pozostałej części. Koszty usuwania stwierdzonych wad ponosi wykonawca , a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót. 
7. Strony postanawiają że termin usunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym lub pogwarancyjnym wynosić będzie do 14 dni, chyba że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej. 
8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dalszego odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia  
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie to:  
• jeżeli wady nie są istotne i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie o kwotę poniesionych kosztów i strat oszacowanych według średnich cen SEKOCENBUD-u powiadamiając o powyższym fakcie poprzez pisemną informację przekazaną Wykonawcy, a nadto dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.  
• jeżeli wady są istotne na tyle, że uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  
9. Wadami nieistotnymi w rozumieniu ustępu poprzedniego są to wady na tyle nieistotne, że obiekt można normalnie użytkować, bez czynienia żadnych dodatkowych nakładów czy też wykonywania czynności technicznych.  
10 Strony umowy umawiają się, że w przypadku występowania w chwili odbioru nieistotnych wad Inwestor nie traci uprawnień z tytułu rękojmi. 
11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.  
12 Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 7 (słownie: siedem) dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad.  
13. Podpisanie protokołu końcowego odbioru jest warunkiem dokonania rozliczenia końcowego.  

§ 11
Odbiór ostateczny pogwarancyjny

1. Odbiór ostateczny pogwarancyjny ( po upływie rękojmi) polega na ocenie wykonanych prac związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
2. W przypadku, kiedy w czasie odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) ujawnione zostaną wady, których wcześniej nie dało się wykryć pomimo staranności Inwestora, wady te (nazywane usterkami, aby obniżyć ich znaczenie przy ocenie, jakości wykonania) powinny być ujawnione w dokumencie z przeglądu pogwarancyjnego i po uzgodnieniu z Inwestorem i wykonawcą robót, powinien być ustalony termin ich usunięcia. 

VII. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 12
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego maksymalnie wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie …………………….zł plus VAT ……..% w kwocie  ……………………………… zł co daje łączną wartość …………………………… zł (słownie: 
……………………………………………………………………………………….). 
1a. W wynagrodzeniu ryczałtowym netto wskazanym w ust. 1 uwzględniona została wartość pompy ………………………….. zł netto odnośnie której zamawiający zastrzegł w zapytaniu ofertowym, że może zrezygnować z jej dostawy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia z tytułu rezygnacji z dostawy pompy, a ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o podaną wartość pompy.
1b. W wynagrodzeniu ryczałtowym netto wskazanym w ust. 1 uwzględniona została wartość przewodu zasilającego ………………………….. zł netto odnośnie którego zamawiający zastrzegł w zapytaniu ofertowym, że może zrezygnować z jego dostawy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia z tytułu rezygnacji z dostawy przewodu zasilającego, a ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o podaną wartość przewodu zasilającego.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie w oparciu o protokół odbioru prac na podstawie faktury VAT.
3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego prac zatwierdzony i podpisany przez koordynatora Wykonawcy, sprawdzony i zaakceptowany przez Zamawiającego.  
4. Faktura wystawiona bezpodstawnie (w szczególności bez załączonego protokołu odbioru) lub nieprawidłowo zostanie zwrócone Wykonawcy. Okresy płatności tych faktur rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wszelkimi określonymi niniejszą umową załącznikami.  
4. Termin płatności faktury 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz wszystkimi wymaganymi niniejszą umową załącznikami. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od sporządzenia protokołu odbioru końcowego. 
5. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą przedstawienie Zamawiającemu, jako załącznik do faktury VAT: 
1) kopie protokołów odbioru prac, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych / prac wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
2) potwierdzone za zgodność z oryginale kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez Zamawiającego, 
3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności wymagalnych na rzecz  Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wyłącznie za zgodą Zamawiającego,
4) oświadczenia wszystkich biorących udział w realizacji prac Podwykonawców i dalszych podwykonawców, iż wszelkie należności wynikające z realizacji części przedmiotu niniejszej umowy zostały wobec nich przez Wykonawcę uregulowane. 
6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane, podwykonawcę takiego zamówienia lub dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy wyłącznie należności powstałych po akceptacji przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Wysokość wypłaconego przez Zamawiającego wynagrodzenia zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co wyraża zgodę. 
7. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
8. Bezpośrednia zapłata wg ust. 6 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy  lub dalszemu Podwykonawcy. 
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6 . Termin zgłaszania uwag- 7 dni od daty doręczenia tej informacji do wykonawcy. 
10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność  takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu  sądowego kwotę potrzebną  na pokrycie należności . 
14. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania, a w szczególności: 
koszty wykonania i zatwierdzenia projektu technicznego części naziemnej zagłowiczenia otworu Uniejów PIG/AGH-2 oraz wykonywanych prac na otworze, koszty wszelkich prac i budowy, koszty materiałów, koszty robocizny, koszty sprzętu, koszty transportu, koszty badań, zorganizowanie i uprzątnięcie placu budowy, koszty organizacji ruchu, oznakowanie na czas prowadzenia robót, koszty opracowania dokumentacji geotechnicznej (jeżeli okazałaby się niezbędna), wynagrodzenia i inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze, ewentualne dodatkowe koszty wynikłe w trakcie postępowania administracyjnego w zakresie decyzji określonych w przedmiocie zamówienia w postaci ekspertyz, opinii, uzgodnień. 

VIII. Kary umowne

§ 13

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy tylko wtedy, gdy odpowiedzialność jest skutkiem wyłącznej winy Zamawiającego.   
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z usunięciem komplikacji i awarii. Postanowienie to nie uchybia zobowiązaniom odszkodowawczym Wykonawcy, będących przedmiotem innych postanowień niniejszej Umowy. 
3.Wykonawca zapłaci na wezwanie Zamawiającego karę umowną:  
a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.   
b) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, licząc od dnia następnego do dnia odbioru końcowego gotowego przedmiotu odbioru, w wysokości 0,2 % wartości Umowy,  
c) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, 
d) 0,1% wartości całego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego wykonania naprawy potwierdzonego przez Zamawiającego,  
e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,01% wartości całego zamówienia brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany; 
f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01% wartości całego zamówienia brutto za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany; 
g) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01% wartości całego zamówienia brutto za każdy stwierdzony przypadek  
h) za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w wysokości 0,5 % należnego im wynagrodzenia za każdy stwierdzony przypadek 
i) za niedostarczenie w terminie harmonogramu  rzeczowo - terminowego lub jego aktualizacji w wysokości  0,01% wartości całego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki,
j) za bezpodstawną odmowę uczestnictwa w czynnościach odbiorowych lub bezpodstawną odmowę podpisania protokołu odbioru w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 
4. W odniesieniu do innych okoliczności niż wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiający  nie będzie naliczał kar umownych. 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, poza okolicznościami wynikającymi z treści § 16 niniejszej umowy. 
6. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, mogą zostać potrącane przez Zamawiającego z faktury końcowej Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 
7. Wynagrodzenie o którym jest mowa w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem brutto, zawierającym należny podatek VAT 
8. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
9. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. 
10. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 
[bookmark: _Hlk202727194]11. Ogólny limit kar umownych wymienionych w § 13 nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczoną od maksymalnej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy. 
12. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności lub z powodu działania tzw. siły wyższej (przy czym Wykonawca musi udowodnić wystąpienie okoliczności o których mowa w tym ustępie). 

IX .  Prace / roboty zamienne i dodatkowe
§14

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość prac, opóźnienie planowanej daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 
2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zapytania ofertowego) Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego. 
3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 
- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania  przedmiotu umowy, 
- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy. 

X . Gwarancja i Rękojmia

§15.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji jakości  i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy. 
2. Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach (usterkach) w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad (usterek) oraz usunąć je w terminie określonym w  §10, chyba  że z obiektywnych przyczyn technologicznych będzie to niemożliwe. W takim przypadku strony uzgodnią odpowiedni termin. 
4. Strata lub szkoda w robotach / pracach lub materiałach zastosowanych do wykonania prac /robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy. 
5. Wykonawca gwarantuje wykonanie prac  będących przedmiotem niniejszej  umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny. 

X I.  Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy.

§16.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1)	w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 
2)	jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a)	dokonano zmiany umowy powodującej, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy (w rozumieniu analogicznym do art. 454 i 455 ustawy Pzp)
b)	Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie wskazanej w zapytaniu ofertowym, 
c)	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 
2. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem wskazanym w ust. 1 pkt 2) lit a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
4. Zamawiający może także odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli:
1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał rozpoczęte już prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,
2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umową w sposób niezgodny ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,
lub
3) w przypadkach przewidzianych w treści niniejszej umowy a niewymienionych w niniejszym paragrafie.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
6. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 4 nie będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
7. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający jest obowiązany do dokonania odbioru robót oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres robót.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy na koszt własny przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym,
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,
3) w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia oraz kompletem dokumentów takich jak przy odbiorze końcowym t.j. pełnej dokumentacji technicznej zainstalowanych urządzeń i wyposażenia (DTR zainstalowanych urządzeń, stosowne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne). Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,  
4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu inwestycji urządzenia zaplecza przez niego dostarczone,
5) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz zapłaci wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
6) Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren inwestycji pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

XII. Zmiana  umowy

§17.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności przez Strony umowy.
2. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu prac /robót przewidzianych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zapytaniu ofertowym) w przypadku: 
1) konieczności wykonania prac / robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z dokumentacji projektowej, 
2) konieczności wykonania prac / robót zamiennych lub dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej, ani w pozostałej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zapytaniu ofertowym), 
3) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są prace objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej.
3. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania prac/ robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 
1) podwyższą jakość wykonanych robót, 
2) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji, 
3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub 
4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 
4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania prac / robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji zamówienia (zapytaniu ofertowym) w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 
5. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: 
1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub prac / robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;
2) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnych charakterze, w tym konieczność dokonania czynności administracyjnych (w tym m. in. uzyskania niezbędnych zgód lub zezwoleń), klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac, prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie pract - pomimo dołożenia przez wykonawcę wszelkich starań, aby prace mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną informację; Wstrzymanie prac  ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja prac nie uzasadnia zmiany umowy.
3) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania prac / robót przez zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę.
4) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
5) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa; 
6) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, 
7) wystąpienia awarii na terenie wykonywania prac, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania prac przez Wykonawcę, 
8) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, 
9) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie, 
10) konieczności wykonania dokumentacji technicznej oraz wykonywanych na jej podstawie prac w innym zakresie niż pierwotnie zakładany, jeżeli stałoby się to konieczne w celu prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia lub zwiększyłoby efektywność wykonywanych prac,
11) wystąpienia przyczyny o obiektywnym charakterze lub przyczyny zewnętrznej niezależnej od Wykonawcy i niezawinionej przez Wykonawcę skutkującej niemożliwością dotrzymania terminów wynikających z Umowy pomimo dołożenia przez wykonawcę wszelkich starań.
7. Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy. 
8. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych. 
9. Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą (analogicznie do art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy.
10. W przypadku stwierdzenia okoliczności związanych z wystąpieniem choroby zakaźnej, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość należytego wykonania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu jej wykonania, sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
11. Dopuszczalna jest zmiana zakresu prac zleconych podwykonawcom w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie. Zmiana warunkowana zgodą zamawiającego.
12. Podstawą do stosownych zmian w umowie, o których mowa w niniejszym paragrafie będzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z powołaniem okoliczności uzasadniającej zmianę umowy oraz szczegółowym odniesieniem tej okoliczności do obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy oraz dowodami na okoliczności wskazane przez Wykonawcę.
13. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, epidemie, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec.
14. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.
15. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian umowy w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zdarzenia uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmiany
17. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§18.
Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

§19.

1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba że bez tych postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony poniżej. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie mowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne. 
2. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie w niej uregulowanym i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i negocjacje, zarówno pisemne, jak i ustne, pomiędzy Stronami, w związku z przedmiotem niniejszej Umowy. Strony nie złożyły ani nie opierają się na żadnych oświadczeniach, obietnicach, porozumieniach, warunkach lub zapewnieniach, które nie są zawarte w niniejszej Umowie. Wszelkie poprawki, uzupełnienia lub innego rodzaju zmiany warunków lub postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Zawiadomienia dokonywane w związku z niniejszą Umową wymagają, dla swej ważności, formy pisemnej i uznawane będą za należycie wykonane, jeżeli doręczone zostaną Stronie będącej adresatem osobiście lub wysłane faksem lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na następujący adres: Dla Zamawiającego: Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa Sp. z o. o., ul. Kościelnicka 44, 99 – 210 Uniejów
Dla Wykonawcy:. ……………………………………………………………………………….  
4. Każda ze Stron może dokonać zmiany swego adresu w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego do wszystkich pozostałych Stron w sposób określony w niniejszym ust. 3, przy czym zmiana taka nie będzie stanowiła zmiany niniejszej Umowy. Strony oświadczają, iż zawiadomienia przesyłane w powyższy sposób na podany adres, do czasu jego ewentualnej zmiany będą uważane za ważne i skutecznie doręczone, przy czym zawiadomienie dokonane pocztą będzie uznane za dokonane 7 (siedem) dni po dacie nadania, a zawiadomienie dokonane faksem będzie uznane za dokonane 24 (dwadzieścia cztery) godziny od daty transmisji, wyłączając jednakże soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w Polsce. 

§20.
1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane będą zgodnie z tym prawem. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2024 r, poz. 1061z późn. zm.). 
3. Wszelkie sprawy wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, a także dokonać cesji w formie umowy poręczenia, czy wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela w trybie art. 518 k.c. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Odbiorcy (w rozumieniu art. 9211-9215 k.c.), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy. W razie nie wywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia.  
6. W razie nie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które stanowiło przedmiot w/w cesji, przelewu, poręczenia.
7. Wykonawcy nie przysługują uprawnienia wynikające z art. 490 k.c. oraz 491 k.c.

§21.
1.Tytuły paragrafów użyte w niniejszej Umowie zostały w niej zawarte jedynie dla wygody i odniesienia i nie będą miały znaczenia dla interpretacji niniejszej Umowy. 
2. Integralną częścią umowy są: 
[bookmark: _Hlk201041855]1) zapytanie ofertowe znak GEOTERMIA.ZO-….. /2025
2) oferta z dnia ………………………………….

§22.
Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w formie pisemnej w polskiej wersji językowej, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 

 

Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w formie 
pisemnej  
w polskiej wersji językowej, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.  
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